禄丰市教育高质量发展三年行动实施方案

（2023—2025年）（征求意见稿）

为加快推进禄丰市教育高质量发展，充分发挥教育的基础性、战略性支撑作用，根据《云南省教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》《楚雄州教育高质量发展三年行动实施方案（2023—2025年）》精神，制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和考察云南重要讲话精神，加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化融入省委“3815”战略，主动接轨楚雄教育奋进全省第一方阵目标任务，着眼禄丰教育奋进全州先进行列，结合实际，坚持问题导向、目标导向、结果导向，坚持优先发展，注重分类实施，强化责任落实，突出补短板、强弱项、扬优势、保安全、促团结，着力扩大优质教育资源供给，着力提高人才培养质量，着力提升教育服务禄丰市经济社会发展能力，办人民满意教育。

二、行动目标

（一）总体目标

按照“一年有突破，两年上台阶，三年大发展”的工作思路，通过三年的努力，全市教育领域短板弱项基本补齐，优质教育资源供给持续加大，教育质量稳步提升，教育整体发展水平进入全州10县市前列。

（二）年度目标

## 1. 2023年工作有突破。健全“高初小幼”思政课一体化建设机制，建好“张桂梅思政大讲堂”分课堂。全面建立中小学校党组织领导的校长负责制。学前教育普及普惠县创建通过省级评估。加快落实市域内学校布局调整，撤并勤丰镇河西小学等小弱散乡村学校7所、企业办幼儿园1所，干海资学校初中部并入一平浪初级中学、小学部及新建附属幼儿园划归一平浪镇小学管理，新设立土官镇中心学校实行幼小初一体化学区制管理。探索基础教育集团化办学和义务教育学区制管理体制改革，推进土官镇中心学校学区制管理模式。巩固提升基础教育学校校长职级制和义务教育教师市管校聘改革成果。完善中小学教师特别是音体美等紧缺学科教师和幼儿园教师补充机制，补充教师106人。争取义务教育能力提升资金2500万元，完成广通小学综合楼、禄丰三中改扩建和高峰中学、城南小学等学校运动场达标改造工程。启动城北小学建设项目。争取项目，完成全市公办学校护眼灯安装工程。完成114所绿美校园创建工作。全市中小学、幼儿园4个100%成果全面巩固，60%的学校完成“平安校园”创建。全面推进全国规范化家长学校实践活动实践区建设工程。推进禄丰一中初高中一体化办学模式，探索市域内4所高中合作办学机制，禄丰一中晋升云南省一级二等高级中学，深入推进楚雄师院帮扶禄丰三中工作。启动禄丰一中学生宿舍建设项目和禄丰职中办学条件达标工程，完成投资1.2亿元的酒店实训中心建设，推进大师工作室、电商直播实训中心等项目前期工作，创建州级骨干专业1个，大师工作室2个。

## 2. 2024年工作上台阶。建成一批有禄丰特色的全州思政精品课堂品牌。启动禄丰市第四幼儿园、2万人以上乡镇第二幼儿园建设，学前教育普及普惠通过国家级评估。深入推进基础教育集团化办学和义务教育学区制管理体制改革，推进高峰乡中心学校学区制管理模式，持续推进学校布局调整，有序撤并金山镇杨家村小学等一批弱散乡村小规模学校。市城北小学一期工程竣工，启动恐龙山镇九年一贯制学校、城南小学改扩建等工程项目建设；争取义务教育能力提升资金2000万元，完成碧城镇仁寿里小学、勤丰镇马官营小学教学楼等重建工程；向上争取资金800万元，购置智慧黑板300套，实现全市中学教学多媒体设备全达标，义务教育优质均衡基础进一步夯实。完成49所绿美校园创建工作。全国规范化家长学校实践活动实践区建设成效彰显，建成学校家庭社会协同育人机制，心理健康教育体系逐渐完善。禄丰一中学生宿舍竣工并投入使用，启动禄丰一中风雨运动场建设项目。建立市域4所高中合作办学机制，高中教育质量整体提升，力争高考一本上线人数达到330人以上。持续推动禄丰职中办学条件达标建设，增创州级骨干专业1个，大师工作室1个。

## 3. 2025年工作大发展。学校思想政治工作质量全面提升。“五育”并举育人体系健全完善。持续巩固学前教育普及普惠通过国家验收成果，普惠性幼儿园覆盖率达95%以上，力争公办园幼儿占比达60%以上。义务教育优质均衡县指标达标率明显提升，义务教育质量监测结果处于全州先进水平。学前教育教师编制得到有效解决，基本补齐中小学校紧缺学科师资缺口。规范化家长学校建设模式成熟，完善对学生不良行为早期干预机制，完成师生心理健康教育体系构建。争取义务教育能力提升项目资金2500万元，完成学校运动场及智慧黑板达标工程，全面消除学校校舍设施安全隐患；完成禄丰市第四幼儿园和仁兴镇、碧城镇、广通镇等乡镇第二幼儿园、恐龙山镇九年一贯制学校、城南小学改扩建等工程项目建设。推进数字化校园建设，在市教育体育局建设教育指挥中心，全市学校实现数字教育信息化全覆盖。健全完善4所高中合作办学机制，教学质量大幅提升，力争高考一本上线人数达350人以上。禄丰一中风雨运动场建设项目竣工投入使用。禄丰职中办学条件达标率100%。

三、重点任务

（一）强党建推进立德树人提升行动

1. 建立健全发挥中小学校党组织领导作用的体制机制。健全党建工作责任落实体系，开展各级各类学校基层党组织书记抓党建实地考核和述职评议。明确中小学校党组织书记、校长的具体职责和党务工作机构设置、人员配备标准、待遇保障等政策，形成权责明晰的职责清单，推动党建工作与教育教学深度融合。加强市委提级管理学校和民办学校党的建设。

2. 加强学校思想政治工作和意识形态工作。完善思想政治工作体系，推进中小学幼儿园思想政治教育一体化建设。实施“时代新人铸魂工程”和云岭思政“一十百千万”工程，推动思政课程和课程思政深度融合。持续开展思政课教师“大学习、大培训、大练兵、大比武”活动，实施中小学思政课教师素质能力提升计划，建好学校“张桂梅思政大讲堂”分课堂。持续开展万名党员进党校和学校党组织书记、校长“同讲一堂思政课”活动。推进师生心理健康教育，用好“守望云心”心理服务平台。强化教职工思想政治引领。严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设，着力防范网络舆情风险。坚决抵御宗教渗透和防范校园传教。创新教育宣传工作机制，营造良好舆论氛围。

3. 加强体育、美育、劳动教育和科学教育。持续推进体教融合发展，积极申报省级学校体育综合改革试点县市工作，扩大体育项目进校园范围，重视体育后备人才培养，逐步配齐、配强教练员队伍。全覆盖开展国家学生体质健康监测，确保体质健康参测率、合格率和优良率达到指标要求。建设中小学高水平艺术团队，实施“体育美育浸润行动计划”。加强中小学学生研学实践教育基地建设，完善劳动教育体系，创建一批中小学劳动教育示范学校（基地）。推进科学教育进校园，每年举办一届市级学生科技创新大赛。

4. 全方位推进“平安校园”创建。健全校园安全责任体系，全面推进“平安校园”建设。完善涉校涉生纠纷调查机制，规范依法处置程序，强化校园安全事故追责问责。加强禄丰市平安校园智能管理平台建设。持续推进“校园安全防范能力提升三年行动”和“学生安全突出问题专项整治三年行动”，加快推进学校智慧安防建设，逐步实现大数据赋能校园安全管理。持续开展“ 防溺水、防交通、防侵害、心健康、净环境”专项行动，切实做好未成年人保护。建立学校家庭社会协同育人机制，完善对学生不良行为早期干预机制，加强心理健康教育。

（二）学前教育和特殊教育普惠行动

5. 扩大学前教育普惠性资源。新建改扩建一批公办幼儿园，补齐公办幼儿园资源短板，提高保育教育质量，有效提升乡镇省一级幼儿园覆盖率。支持乡镇中心幼儿园改善办园条件，增加农村公办幼儿园资源，逐步提高农村公办幼儿园比重。严格落实政策，逐年提高公办幼儿园生均公用经费补助标准。创新幼儿园教师补充机制，补充学前教育教师缺额。支持以名园办民园、名园带弱园、名园办分园或者集团化办园等方式举办幼儿园，每个乡镇组建不少于1个学前教育集团。按照各级政策加大普惠性民办幼儿园的扶持力度，引导民办幼儿园面向社会开展普惠性学前教育，普惠性资源不断扩大。市财政前期投入490万元以补齐全市学前教育短板，确保学前教育普及普惠发展通过省级和国家督导评估，根据省、州政策给予奖励性资金支持。

6. 提升特殊教育质量。推动市特殊教育学校改扩建，充分发挥特殊教育资源中心及资源教室功能作用，应招尽招、扩大招生规模。做好普通中小学接收残疾儿童就近随班就读或送教上门，实现普通教育和特殊教育融合发展，残疾儿童少年入学率达99%以上。加强与州内外特教学校合作交流，依托禄丰职中、州特教学校和云南特殊教育职业学院推动发展以职业教育为主的高中阶段特殊教育。加大特殊教育教师培训力度，推动特殊教育教师专业化发展。完善特殊教育经费投入机制，逐步将特殊教育生均公用经费补助标准提高至每生每年7000元以上。

（三）基础教育强师兴教行动

7. 建强中小学教师和校长队伍。深入开展师德师风专项整治行动。根据学校学科教师需求，加大中小学紧缺学科教师补充力度。持续推进义务教育教师“市管校聘”改革，城镇学校、优质学校每年教师交流轮岗的比例不低于符合交流轮岗条件教师总数的10%。实施名校长培养、教师全员培训和教育科研提升工程，深化中小学校长职级制改革，完善校长选拔任用机制，建全完善后备校（园）长人才库。发挥名校长、名教师、名班主任的示范、引领和辐射带动作用。至少组建1个“一级校长工作室”。健全完善教研体系，选优配齐专兼职教研员，建立教研员联系学校、指导学校集体备课、校本教研、定期听课评课制度和教研员激励机制。落实好中小学幼儿园课堂教学竞赛制度。

8. 推进市域义务教育优质均衡发展。实施“义务教育薄弱环节改善与能力提升项目”。优化调整城乡义务教育学校布局，办好乡镇寄宿制学校和必要的乡村小规模学校及教学点，推动落实年度项目建设，合理扩大城镇学校学位供给。推进义务教育学区制管理和基础教育集团化办学，采取“优质学校+农村学校”“优质学校+薄弱学校”等方式，组建不少于1个基础教育集团和2个学区制管理示范区，学区制管理和基础教育集团化办学形成示范效应。落实好科学及相关学科教学装备配置标准，加强实验室建设。严格按照国家义务教育课程方案开齐开足开好课程。加强义务教育质量监测，强化监测结果分析运用。推动课后服务与体育、美育、劳动教育、科学教育有效衔接，提升“双减”“双升”成效。健全控辍保学长效机制，促进失学、辍学、疑似辍学学生动态清零。推进实施县域义务教育优质均衡发展督导评估规划，确保2029年通过国家义务教育优质均衡发展督导评估验收。

9. 推动普通高中教育提质增效。认真落实《禄丰市普通高中提质增效三年行动计划》，全面改善普通高中办学条件。到2025年，力争全市普通高中学校办学条件实现校校达标，为高中新课程新教材新高考实施提供保障；有效推进普通高中学校管理体制改革，实行普通高中校长“选聘制”或“公选制”，实行普通高中学校中层以上管理岗位“竞聘制”和教职工职称评聘动态管理；改进和完善普通高中教育工作机制，探索施市属四所高中合作办学，用好用活“市管校聘”政策，实现三所普通高中集团化办学；改进和完善普通高中招生制度，完善禄丰市优质生源送读市内普通高中考核评价办法，激发初级中学做好优生送读工作的积极性，确保普通高中生源充足、优质。全力打造普通高中高质量课堂，更新教育观念，深化教学改革，加强教育科研工作；全面建立健全普通高中教育长效激励机制，充分发挥绩效工资分配的激励导向作用，改进和完善普通高中课后服务制度，拓宽市属普通高中教师职称晋升渠道。立足实际找准学校发展定位，破解“千校一面”同质化发展难题，整体提升普通高中办学水平，全力营造普通高中教育良好社会氛围。

（四）现代职业教育体系建设行动

10. 实施办学条件达标工程。根据国家和省职业学校设置标准和要求，制定完善《禄丰市职中办学条件达标工作实施方案》，按照“分级负责、分类推进、量力而行”原则，优化整合存量资源，聚焦校舍、教师、设备等关键要素，教育附加30%用于职教生均经费，校企合作等收入70%投入教师绩效。进一步优化市职中布局结构，改善办学条件，提升职业教育办学质量。重点推进图书馆、酒店实训中心、大师工作室、电商直播实训中心、学生宿舍建设等项目。

11. 完善职业教育体系。巩固汽修、机电、物流、酒店四大重点专业，继续培育2—3个二、三产业的重点专业，围绕绿色钛、绿色硅、绿色钒钛先进装备制造、绿色精细化工建设高水平专业化产教融合、校企合作实训基地3个以上。助力禄丰职中组建校企合作区域型职教集团，支撑经济社会发展的作用显著增强。

12. 推进内涵发展促进学生就业。持续开展职业教育内涵提升七个专项行动，以内涵建设为抓手加大资源统筹、资金支持、师资队伍培养支持力度，不断增强禄丰职中的综合实力和社会影响力。积极申办社会培训评价组织和现代物流产业学院，推进“1+X”技能等级证书制度实施，扩大禄丰职中毕业生、企业员工和行业获取技能类证书的规模，积极推进持证上岗机制。切实提升市职中毕业生、社会（企业）适龄青年在升学、就业、职业发展等方面的水平。

13. 创新技能人才培育模式。落实以产教融合为核心，以学生技术技能水平、就业质量、专业建设为重点的办学质量评价制度。创新校企双制、校中厂、厂中校方式，全面深化现代学徒制人才培养，开放式培养技能人才。实施名校、名专业、名师工程建设，全面推进产教融合技术技能人才培养模式，落实由学徒工、初级工、中级工、高级工、技师、高级技师、特色技师、首席技师构成的“新八级工”职业技能等级制度。建设不少于2个州级优质专业，培养认定一批“教学名师”和骨干教师。

（五）教育数字化推进行动

14. 推进数字校园建设。用好国家智慧教育平台、云南教育公共服务平台和楚雄教育云平台互融互通功能，实现学校行政、财务、人事、教务等管理数字化，以数字课堂建设为重点，大力推进数字校园建设，实现各级各类学校云南教育专网提速升级。改造和新建一批多媒体教室、互通直录播教室标准数字教室、计算机教室，为师生提供在线教学、在线学习等服务。提升教师信息素养，激励师生自主研发优质教学资源。

四、保障措施

（一）加强组织领导。构建各级党政主要负责同志抓教育高质量发展工作的责任体系，着力破解制约教育高质量发展的体制机制障碍和瓶颈问题。市级各有关部门按照职能职责做好实施三年行动方案的政策、资金、项目等支持工作。市委教育工委、市教育体育局牵头做好三年行动实施方案的统筹推进和督促指导工作。各责任单位要深化“两个革命”，认真践行“三法三化”要求，细化年度目标任务，确保三年行动计划各项任务全面贯彻落实。

（二）落实基础保障。严格落实教育经费“两个只增不减”政策要求，全市一般公共预算教育经费平均增幅达到全州平均水平，保持教育支出占财政支出第一位，新增财政收入优先用于教育，全力做好财政教育经费保障。对重大教育项目“一事一议”保障投入。加大市人民政府专项债券教育项目支持力度。按照财政事权和支出责任划分要求，压实各级责任，分级落实各级各类学校财政拨款。建立基于专业大类的职业教育差异化生均拨款制度。建立健全幼儿园、普通高中和中等职业教育收费动态调整机制。

（三）强化考核监督。将三年行动实施情况纳入全市综合绩效考评，纳入市委教育工作领导小组各成员单位和乡镇党委政府述职评议，统筹开展实绩考核评议，定期公布考核评价结果，加强对考核结果运行，确保责任落实、任务落实、工作落实。